## Slide 1: JR東日本様Suicaアプリ等で実装するサービスの検討支援等に係るご支援のご提案書
株式会社シグマクシス
2025年10月31日
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 Buildサービス部 御中
提案書番号： 21021185-1056-0642

## Slide 2: アジェンダ
ご提案サマリ
背景・課題・目的
重要論点、およびプロジェクトワーク
ご支援スコープ
スケジュール（案）
ご支援体制
お見積り
ご依頼事項
Appendix

## Slide 3: 1_ご提案サマリ
JR東日本の2034年のグループ経営ビジョンの実現に資する「新Suica」の構想を具体化に向けて、ヒト起点に拘りながら新サービスやデジタルPFの仮説構築・検証を実施する
本プロジェクトで 目指す事
2034年のグループ経営ビジョンの実現に資する「新Suica」の構想を当年度内に具体化する事
生活者にとっては「Suicaが生活のデバイスと等しい存在」になっている
事業者にとっては「Suica PFが経営に役立つサービス」になっている
地域社会にとっては「Suica がヒトの快適な移動や、マチの賑わいとデジタル経済の基盤」になっている
JR東日本グループにとっては「Suicaがキャッシュフローと新たな雇用を創る成長エンジン」になっている
本プロジェクトで 行っていく事
ヒト起点に拘り、Suicaサービスとデジタル経済の基盤としての受容性・実現性・持続可能性を高めていく事
新Suicaに関わる「中長期ビジョン」の（もう一段の）具体化
生活者向け新サービスの企画と検証
事業者向けSuica デジタルPFが提供するサービスの企画と検証
新Suicaサービス及びSuica デジタルプラットフォーム全体の実現性と事業性の検討・検証
グループ内外の重要ステークホルダーとの対話・議論を通じた、構想の磨き込みと我が事化
なぜ私たちが
それをできるのか？
サービスデザイン x ビジネスデザインのチーム編成
貴社文化や組織、経営としての意思の理解
サービスデザインの基本プロセスの理解と実戦経験
ビジネスデザインの定石と事業開発伴走の経験

## Slide 4: 2_背景認識・目的
Suicaを「生活のデバイス」へと進化させ、生活者・事業者・JR東日本グループに加え、社会全体の“四方よし”を実現するためのサービス企画・全体設計をご支援する
現状認識
JR東日本グループは、経営ビジョン「勇翔2034」のもと、中長期ビジネス成長戦略「Beyond the Border」を掲げ、お客さまの生活を豊かにするライフスタイル・トランスフォーメーション（LX）を目指している
その中で、デジタルビジネスユニットでは、Suica経済圏と銘打ったお客さま・クライアントさま・JR東日本グループの三方よしの関係を築くデジタルプラットフォーム、およびサービス構築を進めており、新Suicaアプリ全体の企画構想を推進中
本企画構想の核となるのが、Suicaを「生活のデバイス」へと進化させるためのサービス企画、および全体設計 であり、加速が求められている
課題
（見立て）
多様なテーマ（MaaS、FinTech、ヘルスケア、エンタメなど）が並行検討されているが、共通の体験設計原則やサービスコンセプトや提供価値の検証が未着手
個別テーマでの検討・実証が進む一方で、事業化に向けた全体整理・統合の仕組みは未整備
アプリ機能やシステムアーキテクチャ検討に重点があるが、ビジネスモデルやガバナンスについては未検討
ご支援の 目的
お客さま・クライアントさま・JR東日本グループに加え、社会全体の四方よしを実現する新Suicaアプリの サービス・テーマの構想を具体化すること

## Slide 5: 3_重要論点、およびプロジェクトワーク
当ご支援において、重要論点をプロジェクトワークを通じて解いていく
重要論点
プロジェクトワーク
新Suicaのアプリ「生活のデバイス化」やデジタルPFのありたい姿を、「勇翔2034」と如何に整合させ、重要なステークホルダーに分かり易い共通のビジョンとするか？
1
新Suicaアプリは、どのような共通のユーザー体験原則（拠り所）を持って「生活のデバイス」となるべく開発を進めて行くか？
2
新Suicaアプリは、1億以上のSuicaユーザー（生活者）の誰をターゲットにして、どんな価値をどのように提供する事を目指すか？また、それがSuicaでなければならない理由は何か？
3
SuicaデジタルPFは、沿線周辺で事業を営む法人へ、どのような事業者の誰にどのような価値をどのような手段で提供する事を目指すか？また、それはSuicaデジタルPFでなければならない理由は何か？
4
生活者、法人、あるいは他のステークホルダーからの収益化において、如何にユニットエコノミクスを成立させて力強いキャッシュフローを作るか？
5
新Suicaアプリ・デジタルPFそれぞれのスケーリングにおいて、海外も市場として展開可能なビジネスモデルやアーキテクチャはどのようなものか？
6
生活者と事業者、そして地域社会から「信頼」をされ続ける為に必要なガバナンスはどのレベルで構築・運用すべきか？
7
キーマンヒアリング
新Suicaビジョン・機会領域検討
デザイン原則検討
生活者向けサービス企画
受容性検証スプリント
事業者向けサービス企画
受容性検証スプリント
ビジネスモデル設計
事業性シミュレーション
ビジネスモデル設計
GTMプラン検討
ガバナンス要件検討
共通
サービステーマ
仮説構築・検証
全体サービス設計

## Slide 6: 4_ご支援スコープ
CTC・シグマクシスがOne Teamでお互いの強みを活かしながら、Suicaを「生活のデバイス」へと進化させ、 生活者・事業者・JR東日本グループに加え、社会全体の“四方よし”を実現するためのサービス企画・全体設計をご支援する
目的
お客さま・クライアントさま・JR東日本グループに加え、社会全体の四方よしを実現する新Suicaアプリの サービス・テーマの構想を具体化すること
ゴール
新Suicaアプリの全体構想の取りまとめが終わり、2026年度1Qまでに投資の意思決定ができる状態
想定ワーク
テーマ仮説構築・検証に係るワーク 事業機会・生活者ニーズ探索、デザイン原則策定、サービス仮説＆コンセプト構築、仮説検証スプリント、 実装計画策定、等
全体サービス設計に係るワーク ビジョン・ゴール策定、ビジネスモデル設計、法人向けサービス企画、 システムアーキテクチャ・オペレーション設計（適宜）、事業性シミュレーション、等
ご支援体制
チームリード：田村
チームメンバー：TBD（2名想定） シグマクシスメンバー3名が、CTC Buildサービス部の森下様・岡本様とチームを組成してデリバリーする想定
期間
2025/12/1～2026/3/31

## Slide 7: 5_スケジュール（案）
2段階での投資上申を目指し、合計17週間で各ワークを進めて行く
  11月
  12月
  1月
  2月
  3月
  4月
  23.
  30.
  07.
  14.
  21.
  28.
  04.
  11.
  18.
  25.
  01.
  08.
  15.
  22.
  01.
  08.
  15.
  22.
  29.
  構想パッケージング（β版）
  キーマン対話
  キーマン連携・フィードバック
  集中合宿2日込み
  6. FY26準備
  2. ビジョン・機会領域検討
  活動計画詳細化～関連部門/BU連携
  活動内容
  マクロトレンド共有
  生活のデバイスビジョン検討・デザイン原則検討
  機会領域検討
  3. 新サービス企画・検証（生活者サイド）
  新サービス仮説・コンセプト検討
  月
  週
  受容性検証スプリント
  年末年始（2025/12/28 - 2026/01/04）
  プログラムマイルストーン
  4. 新サービス企画・検証（事業者サイド）
  2025/12/01
  サービス仮説・コンセプト検討
  業務支援開始
  スプリント計画策定
  2026/02/15
  受容性検証スプリント
  スプリント計画策定
  新Suica全体構想 α版完成
  2026/03/08
  5. 新Suica構想取り纏め (全体サービス設計)
  新Suica全体構想 β版完成
  新Suica デジタルPF全体ビジネスモデル設計
  投資上申 （2段階想定）
  事業性シミュレーション
  1. 現状整理
  構想パッケージング（α版）
  初期ダウンロード
  サービス企画完了（受容性検証前）
  2025/12/26
  キーマン連携・フィードバック
  受容性検証スプリント完了
  2026/01/31
  既存仮説の棚卸し
計画
予備
スケジュールは、プロジェクト開始時に再精査させていただく想定です。 また、状況に応じて変更させていただく可能性があります

## Slide 8: 6_プロジェクト体制および役割
CTC・シグマクシスがOne Teamで、デジタルビジネスユニットに入り込み、Suicaの「生活のデバイス」への進化に向けたテーマ仮説 構築・検証、および全体サービス設計を柔軟に推進できる体制でプロジェクトを推進する
百瀬様
プロジェクトリーダー
XX プロジェクトメンバー
XX プロジェクトメンバー
XX プロジェクトメンバー
JR東日本デジタルビジネスユニット
森下（CTC）
プロジェクトリーダー
岡本（CTC）
サービステーマ企画・検証リード
TBD①（シグマクシス）
担当者
田村（シグマクシス）
全体サービス設計リード
TBD②（シグマクシス）
担当者
支援チーム

## Slide 9: 7_お見積り
  上記の額に消費税相当額を加えた金額をご請求させて頂きます。
貴社オフィスへの交通費等を含みます。
外部調査サービスの利用等に係る実費については別途ご相談事項とさせて頂きます。
貴社の指示にもとづいて弊社が利用する、弁護士または公認会計士等の外部専門家に対する報酬等、弊社によるサービス提供に必要な物品等の購入、宿泊をともなう出張に要する宿泊費および首都圏以遠への出張に要する交通費等の経費については、別途実費を請求させていただきます。
本提案をご採用いただき、弊社と契約を締結していただく際には、弊社の標準契約書を使用させていただきます。
今回のお見積価格は、本提案書の内容にもとづいて算出したものです。貴社のご要望により、ご提案内容に変更が生じた場合は、改めてお見積価格を提示させていただきます。
本提案書及び本見積書の有効期間は、弊社が貴社に本提案書を提出した日より30日間とさせていただきます。
2019年4月1日より施行された働き方改革関連法を遵守するため、弊社コンサルタントのサービス提供の時間帯ならびに有給休暇の取得については、貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。
27,000,000円（消費税別）
契約形態: 準委任契約
期間: 2025年12月1日～2026年3月31日

## Slide 10: 8_ご依頼事項① -月次作業完了確認書-
作業計画書は、フェーズ、ワーク、タスクの３つのレベルに展開されて作成されます。
この計画書に基いたワークレベルでの進捗を電子サインサービス(DocuSign)にて、プロジェクトリーダーにご報告します。
ご確認の上、ご署名頂けますようご協力をお願い申し上げます。

## Slide 11: 8_ご依頼事項② -プロジェクト満足度調査-
プロジェクト終了後 、当該プロジェクトが適切に運営され、プロジェクトの目的が当初の予定通り達成されたか否かについて、 5段階でご評価いただきます。
必要なフォローアップアクションを取らせていただきますと共に、弊社のサービスの向上に活用させていただきます。
電子サインサービス(DocuSign)にて書面を送付致しますので、忌憚のないご評価、ご指導を賜りたく、ご協力をお願い申し上げます。

## Slide 12: 8_ご依頼事項③ -電子サインサービス(DocuSign)利用について-
月次進捗確認書、プロジェクト満足度調査につきましては、DocuSignにてご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
下記の通り、DocuSignのメールアカウント(dse@eumail.docusign.net)より、
文書リンクが記載されたメールが送付されますので、ご確認、ご署名をお願い申し上げます。
ご依頼メール
ご確認・ご記入画面
メール内リンクを
クリック

## Slide 13: 8_ご依頼事項④ -プロジェクトとSDGs-
弊社は、以下をミッションとして掲げております。
企業のトランスフォーメーションを推進しクライアント、パートナーと共にSDGsの達成に貢献する。
弊社は、本プロジェクトを通じて、貴社と共にSDGsの達成に貢献したいと考えております。
つきましては、プロジェクトの開始に先立ち、SDGs 17のゴールの内、いずれの項目の 達成に貢献するかについて、貴社との合意形成の場を持たせていただきたく、 ご協力をお願い申し上げます。
シグマクシス・グループ人権方針
弊社は、多様な人財がモチベーション高く能力を発揮し、持続的に成長しながら、自分らしく、いきいきと価値創造に取り組める環境の実現の推進のため、「シグマクシス・グループ人権方針」を定めました。
シグマクシス・グループは、この人権方針に則り、人権尊重の取り組みを推進します。
弊社の事業活動において人権に対するコミットメントを実現いたしたく、本プロジェクトの推進においても、 貴社の「シグマクシス・グループ人権方針」へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

## Slide 14: Appendix

## Slide 15: サービス企画・検証・拡大の基本プロセス（サービスデザインプロセス）
顧客とのイテレーションを通じて、Suicaを「生活のデバイス」へ進化させるための構想を具体化する。 そのために、以下のフレームワークを関係者間の共通プロセスとして活用する
重視する観点
誰の何を解決するか？
抽象的
具体的
開始点
機会定義
アイデア発想
マクロトレンド
の理解
MVP開発
学習
バックログ
スプリント計画
スプリント実施
出荷・展開
学習
設計
何を作るべきか？
どのようにスケールさせるか？
Stage 1.探索フェーズ
Stage 2.実装フェーズ
Stage 3.発展フェーズ
展開計画
ステップチェック
ステップチェック
受容性
実現性
持続可能性
顧客での検証
顧客の声、顧客行動の分析
顧客との共感
顧客行動の観察
顧客での検証
多変量でのトレンド・パターン分析

## Slide 16: 事業としての成功確度を高める、独自事業開発フレームワーク
マサチューセッツ工科大学（MIT）で開発された事業開発の方法論にシグマクシスのノウハウを付加したフレームワークを用いて 事業開発を推進する
1
マーケット
セグメンテーション
2
足がかり市場の
選択
3
エンドユーザー
プロファイリング
4
足がかり市場の
TAM算出
5
足がかり市場の
ペルソナ構築
6
ユースケース
作成
7
製品・サービス仕様 の視覚化
8
提供価値の
定量化
9
10人の見込み客
の特定
10
事業コアの定義
11
市場でのポジショニング設計
12
DMUの特定
13
顧客獲得プロセス の設計
14
後続市場の
TAM算出
15
ビジネスモデルの
設計
16
課金モデルの
設計
17
LTVの算出
18
販売プロセスの
設計
19
CACの算出
20
主要仮説の特定
21
主要仮説の検証
22
MVBPの定義
23
マーケットテスト
24
製品・サービスの 開発計画
顧客の特定に関わるステップ
提供価値の設計に関わるステップ
顧客獲得方法に関わるステップ
事業スケーリングに関わるステップ
対価獲得に関わるステップ
商品・サービスの設計と開発に関わるステップ
MITの事業開発の方法論では、事業開発ステップが24に分解・定義されており、このステップをたどることで成功裏な事業化につながる

## Slide 17: アジャイル開発チームとのワンチーム化
Suicaアプリを「生活のデバイス」へ進化させる開発手法として採用されるアジャイルの効果を最大化するための条件を弊社は理解 しています。共通認識をもって開発側とも協働可能
中央集権型の組織・文化
（ヒエラルキー型）
役割に応じた組織体系
（縦割り文化）
役割に応じた個々人の
目標管理・評価
目的・ゴールの理解は
管理者層のみが共有
権力分散型組織
（ホラクラシー型）
組織横断での協力しあう 文化
チームの中長期的成長を
支える制度
関係者全員が
目的・ゴールを理解して 行動する
仕様・優先度に対して 間断なく意思決定できること
（チームへの権限移譲）
変化・改善し続け、
成長し続けること
アウトプットを出し続ける
責任を持つこと
ギャップ
クロスファンクショナルチームで、 メンバはすべての工程に携わること （多能工化）
アジャイルチームに求められる条件
アジャイル型の組織・文化
一般的な組織
ギャップ
ギャップ
ギャップ
既存業務 システム刷新 では・・・
企業の組織・文化の在り方、 人事制度を変えるきっかけになりにくい

## Slide 18: 予定作成支援物（新Suicaの構想取り纏めについて）
FY26以降の活動計画上申に必要な事項を、構想パッケージとして取り纏める事もご支援
プロジェクトで解く重要論点
構想パッケージのアジェンダ（予定）
当支援の主要ワーク
「生活のデバイス」共通 ビジョン策定
サービス企画・検証 （テーマ仮説構築と検証）
全体サービス設計
1
2
3
4
5
6
新Suicaのアプリ「生活のデバイス化」やデジタルPFのありたい姿を、「勇翔2034」と 如何に整合させ、重要なステークホルダーに分かり易い共通のビジョンとするか？
新Suicaアプリは、どのような共通のユーザー体験原則（拠り所）を持って 「生活のデバイス」となるべく開発を進めて行くか？
新Suicaアプリは、1億以上のSuicaユーザー（生活者）の誰をターゲットにして、 どんな価値をどのように提供する事を目指すか？ また、それがSuicaでなければならない理由は何か？
SuicaデジタルPFは、沿線周辺で事業を営む法人へ、どのような事業者の 誰にどのような価値をどのような手段で提供する事を目指すか？ また、それはSuicaデジタルPFでなければならない理由は何か？
生活者、法人、あるいは他のステークホルダーからの収益化において、 如何にユニットエコノミクスを成立させて力強いキャッシュフローを作るか？
新Suicaアプリ・デジタルPFそれぞれのスケーリングにおいて、海外も市場として 展開可能なビジネスモデルやアーキテクチャはどのようなものか？
生活者と事業者、そして地域社会から「信頼」をされ続ける為に必要なガバナンスは どのレベルで構築・運用すべきか？
7
エグゼクティブサマリ
事業環境認識
WHY Suica （Suicaにしかできない事）
新Suicaアプリ・サービスの構想
  “生活のデバイス化”重要原則
  顧客像と提供価値
  提供サービス案
  受容性検証結果
  ユーザー獲得方策
  重要なアライアンス
Suica デジタルPF・サービスの構想
  顧客像と提供価値
  提供サービス案
  受容性検証結果
  ユーザー獲得方策
  重要なアライアンス
全体ビジネスモデル
事業性シミュレーション
開発要求事項
ガバナンス要求事項
投資要求事項
FY26以降の活動計画

## Slide 19: End of File